## Hoja1
Cronograma de trabajo general. Seminario de Economía Regional y Urbana. Semestre 2020-II | [17 empty] | Plan de entregas parciales
| Tarea | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Entrega | Fecha | Descripción
| Corrección cap 2 | [16 empty] | 1 | 18 de febrero | Avance de corrección cap 2 | bar: S1
| Corrección cap 2 | [16 empty] | 2 | 28 de febrero | Versión 2 del cap 2 | bar: S2
| Corrección cap 2 | [16 empty] | 3 | 10 de marzo | Primer avance cap 3 | bar: S3
| Corrección cap 2 | [16 empty] | 4 | 24 de marzo | Segundo avance cap 3 | bar: S4
| Entrega de borrador del capítulo 2 [viernes 28 de febrero] | [16 empty] | 5 | 14 de abril | Tercer avance cap 3 | bar: S5
| Cap 3. Modelo econométrico o metodología para profundizar análisis | [16 empty] | 6 | 28 de abril | Cuarto avance cap 3 | bar: S6
| Planteamiento y construcción de modelo | [16 empty] | 7 | 12 de mayo | Quinto avance cap 3 | bar: S7
| Planteamiento y construcción de modelo | [16 empty] | 7 | 22 de mayo | Borrador cap 3 y borrador tesis | bar: S8
Estimaciones 1 | bar: S9
Estimaciones 2 | bar: S10
Vacaciones | bar: S11
Reporte de resultados | bar: S12
Cap 3. Análisis y resultados (redacción) | bar: S13
Cap 3. Análisis y resultados (redacción) | bar: S14
Cap 3. Análisis y resultados (redacción) | bar: S15
Entrega de borrador del capítulo 3 y borrador de tesis [22 de mayo, 2020] | bar: S16
Notas:
1 | Cada alumno tendrá compromisos de avance semanal, que se acordarán con el profesor y se esntregan todos los viernes.
2 | Los viernes serán sesiones de trabajo en clase, no se puede faltar. Esos días se avanza en tesis, se revisan avances y se resuelven dudas.
3 | Quien no cumpla con los compromisos, por cada falta en una entrega significa un punto menos en la nota final.
4 | Todo se actualiza en el drive, el cual debe estar público para consulta, si no están los archivos el punto se resta de la nota final, aunqie se haya presentado en clase.
5 | Todos los archivos se copian en la memoria USB grupal